Приложение № 1

к письму Департамента образования

от  ___13.09.2010г.  №_____1697/3.2

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории г.о. Тольятти

| Направление деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Срок исполнения (по месяцам) |
| сентябрь 2010 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Нормативное обеспечение введения ФГОС | Создание тематического раздела на ТолВИКИ по методическому сопровождению ФГОС. Организация курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ-технологий (по заявкам ОУ). Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Формирование плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти. Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении (далее ОУ). Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС. | МОУ ДПОС ЦИТ МОУ ДПОС ЦИТ МОУ ДПОС РЦ МОУ Департамент образования МОУ МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93. Департамент образования МОУ |
| октябрь 2010г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО). Создание Совета и рабочих групп в ОУ по организации введения ФГОС. Совещание для заместителей руководителей МОУ г.о. Тольятти по вопросам введения ФГОС НОО. Реализация плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС | Департамент образования МОУ Департамент образования МОУ МОУ МОУ |
| ноябрь 2010 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Создание информационного обеспечения введения ФГОС Мониторинговые мероприятия | Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО). Проведение Педагогических советов по введению ФГОС. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти. Проведение мониторинга состояния системы начального образования г.о. Тольятти для перехода на ФГОС. Организация и проведение оценки соответствия ресурсов МОУ требованиям стандарта второго поколения | Департамент образования МОУ Департамент образования Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ. МОУ |
| декабрь 2010 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Нормативное обеспечение введения ФГОС | Совещание «Деятельности МОУ и МОУ ДОД г.о. Тольятти по выработке модели взаимодействия и организации внеурочной деятельности». Создание модели взаимодействия между ОУ и МОУДОД г.о. Тольятти по взаимодействию и организации внеурочной деятельности. Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. | Департамент образования МОУ МОУ ДПОС РЦ |
| январь 2011 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Нормативное обеспечение введения ФГОС Создание информационного обеспечения введения ФГОС Мониторинговые мероприятия | Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС. Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС. Совещание с заместителями руководителей «Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями реализации ФГОС НОО». Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти Проведение мониторинга соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта. Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам готовности ОУ к введению ФГОС. | Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ. МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93 Департамент образования МОУ МОУ ДПОС РЦ ( по заявкам ОУ) МОУ ДПОС РЦ Департамент образования МОУ Департамент образования |
| февраль 2011 г. |
| Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Нормативное обеспечение введения ФГОС | Проведение круглого стола по вопросам внедрения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и Федеральным перечнем. | Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ МОУ МОУ ДПОС РЦ ( по заявкам ОУ) МОУ |
| март 2011 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Нормативное обеспечение введения ФГОС | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (положения о центрах, учебных кабинетах). Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-методических комплексах для реализации ФГОС. Городской семинар на базе МОУ № 92 «Современный урок в начальной школе в соответствии с ФГОС». Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). | МОУ МОУ МОУ начальная школа № 92 МОУ МОУ ДПОС РЦ ( по заявкам ОУ) |
| апрель 2011 г. |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Сбор информации о потребностях ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС. Семинар «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС». Корректировка программ по здоровьесбережению в МОУ в соответствии с требованиями ФГОС. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти. | МОУ ДПОС РЦ МОУ ДПОС РЦ МОУ Департамент образования |
| май- июнь 2011 г. |
| Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти | Круглый стол с заместителями руководителей, курирующими начальную школу, «Результаты работы по введению ФГОС в 2010- 2011 уч. г.» | Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ |
| июнь – июль 2011 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Консультирование по разработке локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения. | Департамент образования |
| август 2011 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»). | МОУ МОУ |
| сентябрь 2011 г. |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС | Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ. | МОУ Департамент образования |
| в течение учебного года |
| Организационное сопровождение введения ФГОС Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Участие в работе рабочей группы по координации деятельности введения ФГОС на территории г.о. Тольятти. Методическое сопровождение профессионального общения и обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ. Участие педагогов ОУ в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ. Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС». Научно – методические семинары с привлечением ресурсов издательств. Проведение курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ - технологий. Формирование плана-графика повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет. Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по введению ФГОС нового поколения. Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом альманахе» информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС начального общего образования. | Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ МОУ ДПОС РЦ МОУ МОУ ДПОС РЦ МОУ ДПОС РЦ МОУ ДПОС ЦИТ МОУ МОУ ДПОС РЦ МОУ ДПОС РЦ |

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования составляется на 5 лет, носит циклический характер  и корректируется в соответствии с поступающими в регион федеральными нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями и другими документами.