План

реализации проекта развития ОО

Управленческий портфель ДО     «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентноспособный человек завтра»

Название проекта «Мобильное дополнительное образование как форма взаимодействия общего и дополнительного образования»

Наименование организаций МБУ «Школа №15», МБОУ ДО «Икар», МБОУ ДО «Мечта»

| № п/п | Деятельность | Сроки | Категория участников | Количество участников | Ответственный (ые) (ФИО, должность, контактный телефон) | Результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |
| 1. | Создание структуры управления проектной деятельностью | 13.01.2020-15.02.2020 | педагоги | 5 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Структура проектного офиса. Положение о проектном офисе |
| 2. | Разработка распорядительных документов и локальных актов | 13.01.2020-15.02.2020 | админист-рация | 6 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Приказы |
| 3. | Мотивация деятельности участников проекта | 13.01.2020-01.12.2020 | администрация, педагоги, учащиеся | 6 | Родионова С.А. Егорова Н.А. 97-13-36 45-19-25 | Стимулирую-щие выплаты. Моральное стимулирова-ние: - благодарность; - доска почёта. Рейтинг участников проекта |
| 4. | Привлечение общественности | 02.03.2020-30.04.2020 | родители | 20 | Маренова Татьяна Михайловна, зам.директора по ВР, 97-13-36 | Протоколы собраний |
| 5. | Организация сетевого взаимо-действия с учреждениями и организациями в рамках проектной деятельности | 15.02.2020-28.02.2020 | администрация, педагоги | 5 | Егорова Н.А. Маренова Т.М. 45-19-25 97-13-36 | Заключение договоров о сотрудничестве |
| 6. | Проведение собрания с учащимися, потенциальными участниками проекта | 15.02.2020-28.02.2020 | администрация, педагоги, учащиеся | 50 | Егорова Н.А. Маренова Т.М. 45-19-25 97-13-36 | Пост-релиз, фотографии |
| Методическая деятельность |
| 1. | Создание системы внутри-фирменного обучения с при-влечением ресурсов образо-вательных организаций | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 32 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Информирование педагогов; вовлечение в процесс; педсовет |
| 2. | Повышение квалификации по тематики проекта | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 6 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Погружение в проект; более глубокое осознание целей и задач проекта; работа на достижение показателей проекта |
| 3. | «Методическая копилка проекта» | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 6 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Банк методической продукции |
| Образовательная деятельность |
| 1. | Внедрение новых педагогических методик, технологий, форм работы | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 15 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Достижение результатов проекта |
| 2. | Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность. | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 50 | Егорова Н.А., Кинцель Елена Анатольевна, ст.методист МБОУ ДПО «Икар» | Создано и функционирует добровольческое объединение. |
| 3. | Проведение социально-значимых меро-приятий | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги, учащиеся | 50 | Егорова Н.А., Кинцель Елена Анатольевна, ст.методист МБОУ ДПО «Икар»; Нагорных Маргарита Владимировна, зам. директора МБОУ ДПО «Мечта» | Цикл мероприятий. Участие учащихся в мероприятиях. Создан видеоролик по результатам реализации проекта |
| Диссеминация инновационного опыта |
| 1. | - представление инновационного опыта; - разработка методической продукции; - публикации материалов (ТолВики, Виртуальная лаборатория идей) | 01.09.2020-01.12.2020 | педагоги | 5 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Участие в семинарах; сборник сценариев мероприятий; публикации |
| Информационная деятельность |
| 1. | Размещение материалов на официальном сайте образовательной организации | 13.01.2020-01.12.2020 | педагоги | 3 | Антонова Мария Альбертовна, учитель информатики 45-19-25 | Вкладка «Мы в проекте». Информирование городского сообщества о ходе реализации проекта. Привлечение общественности, социальных партнеров |
| 2. | Размещение материалов на городском портале ТолВики | 02.03.2020-01.12.2020 | педагоги | 3 | Антонова Мария Альбертовна, учитель информатики 45-19-25 | Информирование городского сообщества о ходе реализации проекта. Привлечение общественности, социальных партнеров |
| 3. | Публикации материалов в СМИ, иных сборниках | 02.03.2020-01.12.2020 | педагоги | 3 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Статьи |
| Мониторинг результативности деятельности |
| 1. | Проведение мониторинга результатов деятельности: - отслеживание выполнения показателей проекта; - отслеживание достижений | 02.03.2020-01.12.2020 | педагоги | 3 | Егорова Наталья Александровна, зам.директора по УВР 45-19-25 | Аналитическая справка |