План работы команды «Следопыт 89»

| № п/п | Этап работы команды | Что нужно сделать? | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение информации по теме «Снег – индикатор чистоты атмосферного воздуха» | 1. Изучение теоретического материала о свойствах и способах загрязнения твёрдых осадков; определение актуальности и проблемы исследования. | 24.02- 26.02.2014 | Группа № 1 – посещение библиотеки (координатор Рогачева С.Н.) Группа № 2 – работа с интернет ресурсами (координатор Финюшина Т.А.) |
|  |  | 2. Изучение методик исследования: снежного покрова, пылевого загрязнения воздуха в школьных помещениях. | 27.02.-28.02.2014г. | Группа № 2 – посещение библиотеки (координатор Рогачева С.Н.) Группа № 1 – работа с интернет ресурсами (координатор Финюшина Т.А.) |
|  |  | 3.Подготовка необходимого оборудования и биоматериалов для проведения исследования | 01.03.2014г. | Иван Б., Алексей К. |
| 2. | Проведение эксперимента | 1. постановка целей и задач эксперимента, этапов эксперимента. | 03.03.2014г. | Капитан команды – Григорий Ф. |
|  |  | 2. отбор проб снега, подготовка талой воды к анализу, постановка опытов | 04.03.2014г. | координатор Рогачева С.Н |
|  |  | 3. Проведение биотестирования (испытания действия вещества или комплекса веществ на прорастание семян крест-салата) | 05.03.- 13.03.2014г. | Группа № 1 (координатор Рогачева С.Н.) |
|  |  | 4. Изучение пылевого загрязнения воздуха в школьных помещениях | 06.03- 07.03.2014г. | Группа № 2 (координатор Рогачева С.Н.) |
| 3. | Оформление результатов | 1. описание и объяснение результатов эксперимента | 04.03- 13.03.2014г. | Группа № 1 и №2 (координатор Рогачева С.Н.) |
|  |  | 2. Подготовка творческого отчёта о результатах исследования, опубликование его в презентации Google | 11.03- 15.03.2014г. | Группа № 2 (координатор Финюшина Т.А.) |
|  |  | 3.Создание комикса «Вредные советы или правда о пыли» | 11.03- 15.03.2014г. | Группа № 1 (координатор Финюшина Т.А.) |